## 采购成本保障岗
任务1：生成9网格采购需求
【采购成本保障岗】：
现生成9网格采购需求。
数据来源：9网格物资需求清单、固定安置场所容量、现有库存、在途物资、已锁定分配量、可调拨物资、捐赠物资、安全库存和C方案预算限额。
第一步：确认安置方式。9网格转移安置人数共8100人，其中6100人可安置在学校、社区服务中心和临时安置点等固定场所；甲3、甲6仍有2000人需要帐篷安置。
帐篷重点保障需求量=ROUNDUP(需要帐篷安置人数/每顶容纳人数,0)=ROUNDUP(2000/4,0)=500顶。
第二步：核验帐篷可用量。
现有帐篷120顶和在途帐篷50顶已锁定用于甲1、甲2、甲8等网格基础保障及安全库存，当前无法直接冲减甲3、甲6新增需求；已确认帐篷捐赠为0顶。
甲3、甲6帐篷采购需求量=MAX(0,重点保障需求量－可用于重点网格库存－可调拨量－已确认捐赠量)=MAX(0,500-0-0-0)=500顶。
第三步：计算其他物资净需求。先用SUMIFS汇总《9网格物资需求清单》的物资总需求，再按“总需求－现有可用库存－在途数量－已确认捐赠数量－可调拨数量”计算净采购量；总需求由前序灾情数据和保障标准形成，不根据供应商报价反推。
统一公式：采购需求量=MAX(0,网格总需求－现有可用库存－在途数量－已确认捐赠数量－可调拨数量)。
具体测算：棉被总需求7004床－现有300床－已确认捐赠100床=6604床；救生衣总需求548件－现有80件=468件；急救包总需求384套－现有60套=324套。
生活保障首轮净需求：饮用水总需求1329箱－现有400箱－在途100箱－已确认捐赠200箱=629箱；食品总需求2104箱－现有200箱－在途50箱－已确认捐赠150箱=1704箱。上述总需求均来自9网格需求清单汇总，后续如受灾人数或保障天数变化，按同一公式滚动更新。
第四步：在WPS表格中建立“物资需求测算表”。使用SUMIFS按网格汇总需求，使用XLOOKUP匹配库存和捐赠数据，使用MAX函数计算净采购量，使用条件格式标识超预算项目。
公式：=MAX(0,C2-XLOOKUP(A2,库存表!A:A,库存表!B:B)-XLOOKUP(A2,在途表!A:A,在途表!B:B)-XLOOKUP(A2,捐赠表!A:A,捐赠表!B:B))。
第五步：形成两类执行路径。
合同采购：
HT-2025-001主合同由初始中选供应商S2统一采购：帐篷500顶、棉被6604床、救生衣468件、急救包324套；
生活保障直采：
饮用水629箱、食品1704箱采用大型商超应急零售；
如已有框架协议，则按框架协议直接下单，不纳入供应商综合遴选和主合同打包。
按保障优先级安排采购与配送顺序：甲3>甲6>甲5>甲4>甲7>甲1>甲9>甲2>甲8。
任务2：建立分层采购价格基准
【采购成本保障岗】：
现建立分层采购价格控制机制：对帐篷、棉被、救生衣、急救包4类合同采购物资建立供应商比价基准；对饮用水、食品2类生活保障物资建立应急零售/框架协议直采价格核验。
第一步：采集价格数据。
合同采购物资至少采集历史采购价、最近市场参考价、三家供应商有效报价、税费口径、正常运输费用和应急交付附加成本；
生活保障直采物资采集历史价、市场参考价及大型商超即时价/框架协议价，并留存询价截图、订单或销售凭证。
帐篷：历史价850元/顶，市场参考价820元/顶，S1报价880元，S2报价835元，S3报价968元。
饮用水：历史价24元/箱，市场参考价23元/箱，应急零售/框架协议直采控制价23.5元/箱，不纳入S1、S2、S3供应商评分。
食品：历史价80元/箱，市场参考价78元/箱，应急零售/框架协议直采控制价79元/箱，不纳入S1、S2、S3供应商评分。
棉被：历史价65元/床，市场参考价63元/床，S1报价67元，S2报价64元，S3报价72元。
救生衣：历史价75元/件，市场参考价73元/件，S1报价78元，S2报价74元，S3报价85元。
急救包：历史价180元/套，市场参考价175元/套，S1报价185元，S2报价178元，S3报价210元。
第二步：统一价格口径。
4类合同采购物资的供应商报价统一转换为含税货物单价，运输费用和应急人工成本单独列示；
食品、饮用水按含税零售价/框架协议结算价核验，配送费如单独发生则单列，避免与货价混同。
第三步：计算平均价、中位数和价格区间。
以帐篷为例：平均价=(880+835+968)/3=894.33元，中位数=880元，报价区间835—968元。
第四步：建立综合价格基准。
为避免异常高价拉高基准，采用历史价、市场价、S1和S2有效报价的均值：帐篷基准价=(850+820+880+835)/4=846.25元。
第五步：计算价格偏差率。
价格偏差率=(供应商报价－综合基准价)/综合基准价*100%。
S1帐篷偏差率=(880-846.25)/846.25*100%=3.99%；
S2帐篷偏差率=(835-846.25)/846.25*100%=-1.33%；
S3帐篷偏差率=(968-846.25)/846.25*100%=14.39%。
对价格偏差率超过10%的报价启动重点复核。S3报价有效，但经济性较弱，列为高价备选供应商，不直接判定为违规报价。
第六步：将4类合同物资价格基准和2类生活保障直采控制价写入采购控制平台，设置黄色预警阈值5%、红色预警阈值10%；后续合同变更、紧急分单或商超临时补货均须重新校验。
输出：《4类合同物资价格基准表》《2类生活保障物资应急零售/框架直采价格核验表》《价格偏差分析表》《报价口径校验单》。
任务3：合同物资供应商综合评分与初始遴选
【采购成本保障岗】：
现进行供应商综合评分。
食品、饮用水通过大型商超应急零售/框架协议直采。
评分维度为报价40%、交付时间20%、物资质量15%、供应商资质10%、历史履约率10%、运输距离5%。其中报价得分按4类合同物资综合报价测算。
S1：报价得分85，交付得分80，质量得分90，资质得分95，历史履约得分95，距离得分30。
S2：报价得分92，交付得分88，质量得分88，资质得分90，历史履约得分92，距离得分50。
S3：报价得分60，交付得分65，质量得分82，资质得分55，历史履约得分88，距离得分70。
综合得分采用SUMPRODUCT函数计算：=SUMPRODUCT(指标标准分区域,权重区域)。
S1=85*40%+80*20%+90*15%+95*10%+95*10%+30*5%=84.0分。
S2=92*40%+88*20%+88*15%+90*10%+92*10%+50*5%=88.3分。
S3=60*40%+65*20%+82*15%+55*10%+88*10%+70*5%=67.1分。
形成初始排序：S288.3分>S184.0分>S367.1分。
任务4：初始合同、直采控制与预算占用
【采购成本保障岗】：
现进行初始合同、应急直采控制和预算占用。
HT-2025-001合同物资：
帐篷500顶、棉被6604床、救生衣468件、急救包324套。食品、饮用水不纳入该供应商采购合同。
合同单价：
帐篷835元/顶、棉被64元/床、救生衣74元/件、急救包178元/套。
生活保障直采控制价：
饮用水23.5元/箱、食品79元/箱。
HT-2025-001合同金额=500*835+6604*64+468*74+324*178=932460元。
饮用水、食品应急零售/框架协议直采金额=629*23.5+1704*79=149397.50元；
初始采购预算占用合计=932460+149397.50=1081857.50元。
合同控制条款：12小时内送达重点网格；验收标准包括数量、规格、外观、防水性能和有效期；验收合格后7日内付款；未验收部分暂停付款；库存或交付能力发生重大变化须在1小时内报告；合同允许，如有不可抗因素，经审批协商一致后可变更合同内容。食品、饮用水另按应急零售/框架协议直采规则执行，重点核验采购审批、即时/协议价格、订单或销售凭证、批次保质期、收货验收和支付凭证。
【采购成本保障岗】：
收到！现处理第二次突发事件。
第一步：核验异常真实性。
调取S2实时库存台账、仓库出入库记录、车辆调度记录、仓库视频和物流预计到达时间。经交叉核验，仓库局部进水属实，不属于虚假库存或恶意拒绝履约。
第二步：识别合同影响。
原合同500顶中，12小时内可交付300顶，24小时内可交付50顶，无法确定交付150顶。12小时保障缺口=500-300=200顶；最终合同供应缺口=500-350=150顶。
【采购成本保障岗】：
第六步：启动备选供应商S1、S3紧急询价，重点比较货物价格、运费增加、人工增加成本、可供应量和到货时间。
S1可供应150顶，货物报价880元/顶，8小时内到达；需2辆车连续应急调度6小时，车辆应急增加成本=2辆*6小时*180元/车小时=2160元；需6名装卸人员加班4小时，人工增加成本=6人*4小时*35元/人小时=840元。
S1货物金额=150*880=132000元；运费和人工增加成本=2160+840=3000元；S1综合到岸成本=132000+3000=135000元；综合到岸单价=135000/150=900元/顶。
S3可供应200顶，货物报价968元/顶，6小时内到达；需2辆车应急调度4小时，车辆应急增加成本=2辆*4小时*150元/车小时=1200元；需4名装卸人员加班4小时，人工增加成本=4人*4小时*35元/人小时=560元。
S3按150顶测算货物金额=150*968=145200元；运费和人工增加成本=1200+560=1760元；S3综合到岸成本=145200+1760=146960元；综合到岸单价=146960/150=979.73元/顶。
第七步：识别订单级固定附加成本。
车辆应急调度和装卸人工属于启用某供应商即发生的订单级固定成本，不按采购数量简单线性分摊；单位综合成本仅作为满量采购的参考口径。
S1订单固定附加成本=2160+840=3000元；若由S1独立供应150顶，满量综合成本=132000+3000=135000元。
S3订单固定附加成本=1200+560=1760元；若由S3独立供应150顶，满量综合成本=145200+1760=146960元。
第八步：建立分单组合优化模型。
设x1、x3分别为向S1、S3采购的帐篷数量，y1、y3分别表示是否启用该供应商（启用=1，不启用=0）。
目标函数：MinZ=880*x1+968*x3+3000*y1+1760*y3；
约束条件：x1+x3=150，0<=x1<=150*y1，0<=x3<=200*y3，x1、x3为非负整数，y1、y3为0-1变量，且所选供应商到货时间均不超过12小时。
在Excel规划求解中，将Z设置为最小值，改变x1、x3、y1、y3四个决策单元格，添加数量、供应能力、整数、0-1变量和时限约束。
第九步：比较四种可行组合。
方案A：S1 150顶、S3 0顶，综合成本=150*880+3000=135000元；
方案B：S1 100顶、S3 50顶，综合成本=100*880+50*968+3000+1760=141160元；
方案C：S1 50顶、S3 100顶，综合成本=50*880+100*968+3000+1760=145560元；
方案D：S1 0顶、S3 150顶，综合成本=150*968+1760=146960元。
规划求解结果为x1=150、x3=0、y1=1、y3=0，方案A成本最低。
相较全部选择S3，节约成本=146960-135000=11960元；
S1虽比S3晚2小时到达，但8小时仍满足12小时保障时限。
【采购成本保障岗】：
第十一步：拟定HT-2025-001合同变更方案。
帐篷数量由500顶调整为350顶，减少数量150顶，合同减少金额=150*835=125250元。
HT-2025-001变更后金额=932460-125250=807210元。其他合同物资（棉被6604床、救生衣468件、急救包324套）的数量、单价、质量标准和付款条件不变；食品、饮用水直采路径不受本次帐篷合同变更影响。
提交审批。
第十二步：拟与S1签订HT-2025-003紧急分单合同。
采购帐篷150顶，货物金额132000元，车辆应急增加成本2160元，装卸人工增加成本840元，合同总额135000元；
交付时间8小时；验收合格后7日内付款；未验收部分暂停付款。
提交审批。
【采购成本保障岗切换为网格物资调度专员】：
第十六步：执行网格调拨。
甲1调出20顶至甲3，甲2调出15顶至甲6，甲8调出15顶至甲6。
系统记录批次、调出时间、到达时间、经办人、接收人和24小时补回计划。
任务6：变更后合同控制与阶段移交
【采购成本保障岗】：
复核变更后合同：HT-001金额807210元，HT-003金额135000元，两份合同合计942210元；食品、饮用水应急零售/框架协议直采149397.50元，采购执行合计1091607.50元。
HT-001由S2履行，HT-003由S1履行；S3未中选，但保留为极端情况下的备用供应商。

## 应急预算绩效岗
【应急预算绩效岗】：
从预算和网格保障角度复核：
S2帐篷单价835元低于846.25元基准价，12小时交付承诺可满足甲3、甲6重点保障时限，初始方案未突破C方案预算。
【应急预算绩效岗】：
预算占用率=1081857.50/4278517.50*100%=25.29%，未突破C方案预算上限。
【应急预算绩效岗】：
第三步：测算网格保障影响。
12小时缺口200顶*4人/顶=800人。如不调整，甲3、甲6约800名受灾群众无法按计划完成临时安置，第一批帐篷到位率仅为300/500*100%=60%。
第四步：查询网格可调拨量。
使用数据透视表汇总各网格帐篷到位量和最低保障线。
甲1可调出20顶、甲2可调出15顶、甲8可调出15顶，合计50顶；调拨后各网格最低保障完成率仍不低于80%。
临时调拨量=20+15+15=50顶，可暂时保障50*4=200人。剩余需紧急分单采购数量=200-50=150顶。
【应急预算绩效岗】：
第十步：形成总体处置方案。
S2保留350顶，其中300顶12小时内到达、50顶24小时内到达；S1紧急分单150顶，8小时内到达；
甲1、甲2、甲8临时调拨50顶，2小时内到达。
12小时内可到位数量=300+150+50=500顶，第一批重点保障完成率=500/500*100%=100%。
S2后续50顶到达后，补回三个调出网格。
【应急预算绩效岗】：
第十三步：重新测算成本和预备费。
原帐篷采购成本=500*835=417500元；
变更后帐篷及紧急保障成本=350*835+150*880+2160+840=427250元。
突发事件新增支出=427250-417500=9750元，其中采购价差=150*(880-835)=6750元，运费和人工增加成本=2160+840=3000元。
本次紧急分单使用预备费9750元，
阶段性预备费使用率=9750/376000*100%=2.59%；
当前预备费阶段性余额=376000-9750=366250元，后续灾情变化发生的其他预算差异在复盘阶段累计归集。
变更后500顶综合平均成本=427250/500=854.50元/顶；
剔除3000元应急运输和人工后，货物平均单价=424250/500=848.50元/顶，与846.25元基准价偏差=(848.50-846.25)/846.25*100%=0.27%。
【应急预算绩效岗】：
确认新增9750元已纳入C方案预备费，C方案总预算上限4278517.50元不变；
第二阶段结束时预备费阶段性余额366250元，最终余额待复盘阶段结合全部实际结算差异统一计算。

## 资金核算风控岗
【资金核算风控岗】：
核验S2营业资质、收款账户、关联关系和历史付款记录。S2合同主体、发票主体、收款账户一致，无关联交易预警。
【资金核算风控岗】：
金额核对完成。
HT-2025-001合同申请金额932460元；
饮用水、食品应急零售/框架协议直采金额149397.50元。
HT-2025-001合同和生活保障直采两部分初始预算占用合计1081857.50元，均纳入C方案采购预算控制；
具体付款时再按限定性捐赠用途和政府财政资金规则进行来源匹配。
建立HT-001预算占用记录、预计付款计划和采购资金台账，同时建立食品、饮用水应急零售/框架直采台账。
付款前均须完成四流匹配；直采业务以框架协议或采购审批单+订单作为合同流依据。
【资金核算风控岗】：
第五步：暂停原付款计划。
将HT-2025-001状态调整为“履约变更审核中”，暂停500顶帐篷对应预计付款，但不影响棉被、救生衣、急救包等合同物资正常履约，也不影响食品、饮用水应急零售/框架协议直采执行。
【资金核算风控岗】：
第十四步：重新进行预算占用和资金匹配。
HT-001变更后807210元，HT-003为135000元，两份合同合计=807210+135000=942210元；食品、饮用水应急零售/框架协议直采149397.50元，采购执行总额=1091607.50元。
采购执行总额较初始方案增加=1091607.50-1081857.50=9750元，全部由帐篷紧急分单产生并从C方案预备费项目列支；食品、饮用水直采金额不因本次合同变更增加。资金来源为政府财政拨款保障资金，不使用限定性食品捐赠和特殊人群保障资金。
第十五步：建立变更后的付款和四流控制规则。
HT-001按变更后合同验收付款；HT-003分别核验150顶帐篷、132000元货款、2160元车辆应急增加成本、840元人工增加成本；食品、饮用水按框架协议/采购审批单、零售或订单凭证、到货验收、发票/小票及付款记录分项核验；网格调拨50顶不形成对外付款，但须形成出库单、调拨单、运输记录和接收确认单。
【资金核算风控岗】：
确认两份合同主体、收款账户、预算项目和资金来源已建立映射；食品、饮用水直采业务同步建立商超/框架供货方、采购审批、订单、票据、收款账户与预算项目映射。后续按合同与直采业务分别核验，不得混同。

## 财务主管统筹岗
【财务主管统筹岗】：
同意选择S2作为HT-2025-001四类合同物资唯一初始主供应商，S1作为第一备选供应商、S3作为第二备选和极端情况下的兜底供应商；备选供应商在主供应商出现库存、交付等异常后方启动，不参与初始合同分单。
食品、饮用水按应急零售/框架协议直采执行，不随主供应商打包。
【财务主管统筹岗】：
合同采购和生活保障直采方案审批通过。4类合同物资进入供应商履约动态监测，食品、饮用水按应急零售/框架协议直采台账跟踪。
【财务主管统筹岗】：
我审核三种处置路径：
继续等待S2成本最低但无法满足800人安置时限；
全部改由备选供应商成本高且重新组织全量供货风险大；
“S2保留350顶+S1分单150顶+网格调拨50顶+合同变更+预备费控制”可在12小时内完成500顶保障，新增支出仅9750元。
决定采用组合方案：
批准HT-001合同变更方案、批准HT-003紧急分单采购、批准临时调拨50顶、批准使用预备费9750元；
授权采购成本保障岗按审批结果办理合同变更和紧急采购合同签订。
输出：《供应商库存异常预警单》《库存真实性核验单》《重点物资短缺影响测算表》《网格可调拨测算表》《S1/S3紧急分单成本比较表》《规划求解结果表》《三方案决策比较表》《HT-001合同变更单》《HT-001补充协议》《HT-003紧急采购合同》《预备费使用申请表》《变更后预算占用表》《变更后付款计划》《供应商动态履约评价记录》《帐篷到货进度看板》。
【财务主管统筹岗】：
变更后合同控制审核通过